ПЛАН

мероприятий Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области (Управление) по подготовке к Всемирному дню прав потребителей под девизом

«WorldConsumerRightsDayToEmpowerConsumersThroughCleanEnergyTransitions» - Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к потреблению экологически чистой энергии и продукции

15 марта 2023

| № | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия | Дата | Участники мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довести до широкой общественности информацию о тематике Всемирного дня прав потребителей путем размещения соответствующей информации на: -официальном сайте Управления; -на сайтах органов местного самоуправления районов Новосибирской области. |  | 03.03.2023 До 07.03.2023 | Управление | Начальники отделов организации надзора, ЗПП, территориальных отделов Управления |
| 2 | Довести до широкой общественности информацию о тематике Всемирного дня прав потребителей путем размещения соответствующей информации на: -официальном сайте Управления; -на сайтах органов местного самоуправления районов Новосибирской области. |  | 03.03.2023 До 07.03.2023 | Управление | Начальники отделов организации надзора, ЗПП, территориальных отделов Управления |
| 3 | Запросить информацию и материалы касающиеся популяризации вопросов энергоснабжения в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг в органах исполнительной власти субъекта |  | До 05.03.2023 | Управление | Начальник отдела ЗПП |
| 4 | Обратиться в ГАУ НСО «МФЦ» по вопросу организации в филиалах МФЦ города и области выездных консультаций по вопросам защиты прав потребителей Обеспечить консультирование граждан в филиалах МФЦ города и области |  | 06.03.2023 Март 2023 | Управление | Начальники отделов организации надзора, ЗПП, территориальных отделов Управления Главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ» НСО |
| 5 | Обеспечить проведение семинарских занятий, факультативных уроков по актуальным вопросам защиты прав потребителей в общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях | По месту расположения объекта | Март-апрель 2023 |  | Начальник отдела ЗПП, начальники территориальных отделов, Главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ» НСО |
| 6 | Обеспечить проведение мероприятий (коференций, совещаний, анкетирований, «круглых столов») с участием органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления и общественных объединений потребителей, представителей ассоциаций и союзов для обсуждения актуальных проблем, связанных с энергосбережением и проблемах здорового питания населения в контексте рационального потребления (рацион питания, органическая продукция, экологически чистая упаковка) |  | Март 2023 | Управление | Начальники отделов организации надзора, ЗПП, КгиГТ, зам. начальника ГП.ГдиП, начальники территориальных отделов |
| 7 | Проведение тематической «горячей линии» для потребителей по вопросам защиты их прав и законных интересов |  | 13-24 .03.2023 | Управление | Начальник отдела ЗПП |
| 8 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» разработать и согласовать с Управлением методические материалы (памятки) по вопросам защиты прав потребителей в сферах оказания жилищно-коммунальных услуг, здорового питания населения в контексте рационального потребления (рацион питания, органическая продукция, экологически чистая упаковка) |  | Март 2023 |  | Начальник отдела ЗПП Главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ» НСО |
| 9 | Подготовить и направить методические материалы (памятки) по актуальным вопросам защиты прав потребителей : министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области для размещения на информационном портале Правительства Новосибирской области; в образовательные учреждения города и области для проведения тематических занятий (уроки-практикумы, факультативные занятия, лекции, конкурсы и др.) непосредственного педагогическими работниками |  | 04.03.2022 | Управление | Начальник отдела ЗПП, начальники территориальных отделов |
| 10 | Продолжить работу по консультированию граждан в рамках работы общественной приемной Управления, ФБУЗ «ЦГиЭ НСО», «горячей линии» Управления, «горячих линий» органов местного самоуправления районов Новосибирской области, а также размещения информаций в СМИ по вопросам защиты прав потребителей. |  | Март 2023, далее постоянно | Управление, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» | Главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ» НСО Начальник отдела ЗПП, начальники территориальных отделов |
| 11 | Организовать и провести заседание консультативного Совета Управления и межведомственных советов (коллегий) районов по вопросам защиты прав потребителей |  | Март 2023 | Управление территориальные отделы | Начальник отдела ЗПП, начальники территориальных отделов |